## ①認定請求書
※公共工事請負契約 約款関係書類 (参考)様式第１号 |  |  |  |  | ⓵【申請段階】 | （認定の請求）
|  |  |  | 年 月 日 | ●業者作成
(発注者） |  |  |  |  | ⇒事業担当課 （工事担当課） で受付
臼杵市長 西 岡 隆 様
※請求時の注意事項
|  |  | (受注者) |  | ●下記４要件を備えていることの確認が必要なので、工事担当課（監督員）へ相談ください。
|  |  | 住所(所在地) |  | ① | 工事一件の請負代金の額が、300万円以上の土木建築に関する工事であること。
|  |  | 商号又は名称 |  | ② | 工期の１／２を経過していること。
|  |  | 代表者 氏名 |  | ③ | 工程表により工期の１／２を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
[5 empty] | ④ | 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の１／２以上の額に相当するものであること。
中間前金払認定請求書
根拠条文 ※臼杵市中間前金払事務取扱要綱 第６条
（１） 請負者から中間前金払認定請求書（様式第１号）の提出により認定の請求があったときは、第３条に掲げるすべての要件に該当する場合に限り受理するものとし、認定請求書に添付される工事履行報告書（様式第１号の２）における請求要件等の確認は、約款第９条に定める監督員が行うものとする。
下記工事について、請求要件を満たすため、添付書類を添えて中間前金払の認定を請求します。
契 約 日
工 事 名
工事場所
工 期 |  | 自
至
請負代金額 |  |  |  |  | ※債務負担行為に基づく「複数年契約」の場合は、当該年度の出来高予定額を記入してください。
契約書に記載があるはずなので転記して、項目名も変更してください。
※添付書類：工事履行報告書・工程表等 |  |  |  |  | （参考）国交省様式では、下欄余白に以下のとおり「各年度の額（合計が全体契約額）」を記載するようになっていますが、本市は省略可としています。
・国交省版【記載例】
（出来高予定額） ○○年度￥ △△△
～
【請求要件】 |  |  |  |  | □□年度￥ ×××
① | 工事一件の請負代金の額が、300万円以上の土木建築に関する工事であること。
② | 工期の１／２を経過していること。
③ | 工程表により工期の１／２を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
④ | 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の１／２以上の額に相当するものであること。
※工事担当課は、上記「請求要件」を満たしていることを相互確認のうえで本書を正式受領すること。
R6.4～国交省様式に倣った、大分県の様式改訂に準じて様式変更。

## ②履行報告書
（参考）様式第２号
工事履行報告書 | [11 empty] | ⓶【確認段階】 | （認定通知書を発行するための確認資料）
臼杵市長 あて | [11 empty] | ●業者作成
工事名 | [11 empty] | ⇒工事（事業）担当課で受付
工 期 |  |  | 年 月 日 |  |  | ～ |  | 年 月 日 |  |  |  | ・⓵の認定請求書に添付して提出ください。（毎月提出済の場合は不要）
日 付 |  |  | 年 月 日 |  |  |  | （ 月分）
月 別 |  | 予定工程（％） | [9 empty] | ※各月分の提出を受け、担当課で履行（進捗）状況の確認を行います。（要件確認）
|  | （ ）は工程変更後 |  |  | 実施工程 （％） |  |  |  |  | 備 考
（記事欄）
|  | 監督員 |  | 副監督員 |  |  |  |  | 現場代理人 |  | 主任（監理）技術者